## 프로젝트WBS
OASecure PromptGuard K-AI | [16 empty] | SPI | 50% | (위험)
단계 |  |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
[5 empty] | 담당자 | 역할 | [11 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 5월 | [12 empty] | 26. 6월
| 가중치 | 수행단계 | [5 empty] | 5-19(Tue) | 6-23(Tue) |  |  | 104 | 0 | 6 | 0 | 5.8% | 0% | 5.8% | 0% | 19(화) | 20(수) | 21(목) | 22(금) | 23(토) | 24(일) | 25(월) | 26(화) | 27(수) | 28(목) | 29(금) | 30(토) | 31(일) | 1(월) | 2(화) | 3(수) | 4(목) | 5(금) | 6(토) | 7(일) | 8(월) | 9(화) | 10(수) | 11(목) | 12(금) | 13(토) | 14(일) | 15(월) | 16(화) | 17(수) | 18(목) | 19(금) | 20(토) | 21(일) | 22(월) | 23(화)
1 | 6% | 준비/기획 | 범위확정 | v0.3 오픈소스 MVP 범위 확인 | 김현성 | 기획·QA·문서 | Self-host, 가입, 원문 미저장, 직접 필터 범위표 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | 104: 1; 6: 1; 0: 0; 5.8%: 100%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 100%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 우선순위 | P0/P1/P2 요구사항 재분류 | 김현성 | 기획·QA·문서 | 필수·선택·후속 범위 정리표 | 2026-05-20 | 5-20(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 1; 0: 0; 5.8%: 100%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 100%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자흐름 | 설치·가입·확장앱·대시보드 흐름 정리 | 김영은 | 대시보드·UI | Setup→회원가입→Extension→Dashboard 흐름도 | 2026-05-20 | 5-20(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 1; 0: 0; 5.8%: 100%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 100%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 구성결정 | Self-host 서버 구성 결정안 작성 | 유지수 | 서버·보안 | Docker, DB, Redis, reverse proxy 구성안 | 2026-05-21 | 5-21(Thu) |  |  | 104: 1; 6: 1; 0: 0; 5.8%: 100%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 100%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 검증계획 | 테스트·릴리즈 게이트 목록 정리 | 전체 | 기획·QA·문서 | Install, E2E, privacy, security 테스트 목록 | 2026-05-22 | 5-22(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
2 | 19% | OSS·Setup·Auth | 저장소 | 모노레포 기본 구조 생성 | 김현성 | Chrome 확장 | apps/api, apps/dashboard, apps/extension, packages, docs, infra | 2026-05-22 | 5-22(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 실행환경 | Docker Compose 실행 구성 | 김현성 | Chrome 확장 | API, dashboard, PostgreSQL, Redis compose 파일 | 2026-05-22 | 5-22(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 환경변수 | .env.example 및 시작 검증 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 필수 환경변수 검증과 dummy secret 파일 | 2026-05-22 | 5-22(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 빌드 | API·화면·확장앱 공통 빌드 스크립트 정리 | 김현성 | Chrome 확장 | dev/build/test script와 package 명령 | 2026-05-23 | 5-23(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 상태점검 | 서버 health check endpoint 구현 | 유지수 | 서버·보안 | /healthz 응답과 dependency 상태 | 2026-05-24 | 5-24(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 마이그레이션 | DB migration 실행 골격 작성 | 유지수 | 서버·보안 | fresh install·restart migration 검증 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초기설정 | setup 상태 조회 API 구현 | 김영은 | 서버·보안 | /setup/status, setup_required 응답 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초기설정 | 첫 관리자 bootstrap API 구현 | 김영은 | 서버·보안 | workspace, ADMIN, default policy 생성 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초기설정 | bootstrap 1회 제한과 audit 기록 구현 | 김영은 | 서버·보안 | setup lock, SETUP_COMPLETED audit | 5-24(Sun) | 5-24(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초기화면 | 첫 관리자 생성 화면 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | /setup 입력 화면과 완료 이동 | 5-25(Mon) | 5-25(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 설정seed | 기본 workspace·policy·가입 설정 seed | 김영은 | 서버·보안 | INVITE_ONLY 기본값, default policy version | 5-25(Mon) | 5-25(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 계정DB | 사용자·초대·가입설정 테이블 작성 | 유지수 | 서버·보안 | users, invites, registration_settings migration | 5-25(Mon) | 5-25(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 비밀번호 | 비밀번호 hash 저장 처리 | 유지수 | 서버·보안 | Argon2id/bcrypt 적용, 평문 미저장 테스트 | 5-25(Mon) | 5-25(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 로그인 | 로그인·refresh·auth/me API 구현 | 유지수 | 서버·보안 | access/refresh token 발급과 사용자 정보 응답 | 5-26(Tue) | 5-26(Tue) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 토큰보호 | refresh token hash·만료·폐기 처리 | 유지수 | 서버·보안 | refresh_tokens 원문 미저장 검증 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 권한 | ADMIN/USER 권한 middleware 구현 | 유지수 | 서버·보안 | Admin API USER 접근 403 테스트 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초대 | 일반회원 초대 가입 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | 유효 invite 가입, 잘못된 코드 거부 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 초대관리 | 초대 코드 생성·폐기 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | invite max_uses, expires_at, revoked 처리 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 가입방식 | INVITE_ONLY·WORKSPACE_CODE·OPEN_SIGNUP 처리 | 김민지 | 서버·보안 | 가입 모드별 허용·차단 테스트 | 5-28(Thu) | 5-28(Thu) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자관리 | 사용자 상태·역할 변경 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | ACTIVE/DISABLED, USER/ADMIN 변경 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 인증검증 | 가입·로그인·권한 테스트 작성 | 김민지 | 기획·QA·문서 | setup/auth/RBAC 통합 테스트 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 보안설정 | CORS·rate limit 기본 정책 적용 | 유지수 | 서버·보안 | 허용 origin, auth/analyze 요청 제한 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
3 | 28% | 분석/탐지 | 요청검증 | Analyze API 요청 schema 검증 | 김현성 | 서버·보안 | prompt/context/policy/client_request_id 검증 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 원문보호 | raw_prompt 저장 금지 처리 경계 구현 | 김현성 | 기획·QA·문서 | request body logging 차단과 redaction hook | 5-30(Sat) | 5-30(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 중복처리 | client_request_id 중복 요청 처리 | 김현성 | 서버·보안 | idempotency 정책과 중복 이벤트 방지 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 해시 | HMAC prompt_hash 생성 구현 | 김현성 | 서버·보안 | workspace별 hash 분리와 secret 주입 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 이벤트DB | 분석 이벤트·탐지 상세 테이블 작성 | 김민지 | 서버·보안 | raw_prompt, masked_prompt, value 금지 migration | 5-31(Sun) | 5-31(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 이벤트저장 | 원문 없는 이벤트 저장 서비스 구현 | 김민지 | 서버·보안 | user, service, detection_types, risk, action 저장 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 개인정보 | 이메일·전화번호 탐지 구현 | 유지수 | 서버·보안 | EMAIL/PHONE 탐지 함수와 단위 테스트 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 개인정보 | 주민등록번호 checksum 검증 구현 | 유지수 | 서버·보안 | 유효/무효 dummy RRN 테스트 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 개인정보 | 카드번호 Luhn 검증 구현 | 유지수 | 서버·보안 | Luhn 유효 번호만 탐지 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 한국현지화 | 사업자등록번호 후보·검증 구현 | 유지수 | 기획·QA·문서 | 사업자번호 후보와 checksum 테스트 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 업무후보 | 금액·할인율·계약기간 후보 탐지 | 유지수 | 기획·QA·문서 | 한국어 업무 문장 후보 테스트셋 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 비밀값 | GitHub·AWS key 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | ghp_, github_pat_, AKIA/ASIA 테스트 | 6-2(Tue) | 6-2(Tue) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 비밀값 | JWT·개인키 block 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | JWT 3-part, PEM block 테스트 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 비밀값 | DB 접속 문자열 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | postgres/mysql/mongodb URI 탐지 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 비밀값 | .env secret·고엔트로피 후보 탐지 | 김영은 | 서버·보안 | PASSWORD/SECRET key=value, entropy 테스트 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 규칙팩 | 한국 현지화 rule pack 구조 작성 | 김민지 | 기획·QA·문서 | rule_pack_version, label, severity 규격 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문맥분류 | 계약정보 규칙 분류 구현 | 김현성 | 기획·QA·문서 | 계약금액, 위약금, NDA 문맥 테스트 | 6-4(Thu) | 6-4(Thu) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문맥분류 | 고객정보 규칙 분류 구현 | 유지수 | 기획·QA·문서 | 고객사, 담당자, 문의 조합 테스트 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문맥분류 | 영업기밀·내부전략 규칙 분류 구현 | 김영은 | 기획·QA·문서 | 가격정책, 출시계획, 경쟁전략 테스트 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문맥분류 | 낮은 신뢰도·애매한 문장 처리 | 김민지 | 기획·QA·문서 | AMBIGUOUS 처리와 강한 차단 제외 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 사용자 정의 필터 테이블 작성 | 유지수 | 서버·보안 | custom_filter_rules, versions migration | 6-5(Fri) | 6-5(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 정규식·키워드 필터 API 구현 | 김현성 | 서버·보안 | 생성·수정·비활성화·조회 API | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 위험 정규식 저장 전 검증 | 전체 | 기획·QA·문서 | 길이, syntax, 실행 timeout, ReDoS 방어 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 필터 dry-run API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | 샘플 원문 미저장 테스트 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 사용자 정의 필터 분석 pipeline 연결 | 김현성 | 서버·보안 | custom_filter detection과 통계 metadata | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 병합 | 탐지 결과 overlap 병합 규칙 구현 | 김현성 | 서버·보안 | secret 우선, 긴 span 우선 테스트 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 위험도 | 위험 점수·조치 결정 규칙 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 0~100 점수, Allow/Warn/Mask/Block | 6-6(Sat) | 6-6(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 마스킹 | 개인정보·비밀값 placeholder 치환 | 유지수 | 서버·보안 | PII/API_KEY/DB URL 반복값 전체 치환 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 분석통합 | Analyze API 전체 흐름 통합 | 유지수 | 서버·보안 | detector→score→mask→log→response 통합 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
4 | 17% | 확장앱 | 뼈대 | Manifest V3 확장앱 scaffold 작성 | 김현성 | Chrome 확장 | content script, service worker, options 구조 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 서버연결 | Self-host API URL 입력 화면 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | API base URL 저장과 연결 검증 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 로그인 | 확장앱 로그인·토큰 저장 처리 | 김현성 | Chrome 확장 | token 저장, refresh, 로그아웃 동작 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 설정동기화 | 서버 selector·policy config 동기화 | 김현성 | Chrome 확장 | /config/extension 호출과 cache | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 도메인 | ChatGPT 도메인 활성화 제한 | 김현성 | Chrome 확장 | 대상/비대상 도메인 동작 분리 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 입력탐지 | textarea 입력창 탐지 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | visible/focus 기준 후보 선택 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 입력탐지 | contenteditable 입력창 탐지 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | contenteditable fallback 탐지 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 전송보류 | 전송 버튼 클릭 가로채기 | 김현성 | Chrome 확장 | 분석 완료 전 submit 보류 | 6-9(Tue) | 6-9(Tue) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 전송보류 | Enter·단축키 전송 가로채기 | 김현성 | Chrome 확장 | Enter/Shift+Enter 분기 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | API연동 | 분석 API client 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | request body 생성, 401/timeout 처리 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 중복방지 | 승인 prompt 중복 전송 방지 | 김현성 | Chrome 확장 | approved hash, double-submit guard | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 조치처리 | Allow 전송 재개 처리 | 김현성 | Chrome 확장 | 원래 전송 1회 재실행 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 조치처리 | Warn 경고 panel 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 확인 전 보류, 확인 후 전송 | 6-11(Thu) | 6-11(Thu) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 조치처리 | Mask panel과 선택 동작 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 마스킹 적용, 취소, 사유 요청 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 마스킹 | 입력창 masked_prompt 치환 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | textarea/contenteditable 치환 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 차단 | Block 안내와 원문 전송 차단 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 원문 submit 미발생 검증 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 고지상태 | 저장/미저장 고지와 연결 상태 화면 | 김현성 | Chrome 확장 | notice, policy sync time, server status | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
5 | 16% | 대시보드/관리 | 화면뼈대 | Dashboard routing·layout 구성 | 김영은 | 대시보드·UI | 라우팅, auth guard, 공통 레이아웃 | 6-13(Sat) | 6-13(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | Setup화면 | Setup·login 화면 연결 | 김영은 | 대시보드·UI | 첫 관리자 생성, 로그인 화면 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 요약 | Overview summary API 연결 | 김영은 | 대시보드·UI | 기간별 totals, risk trend 데이터 연결 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 요약 | Overview 카드·추이 차트 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | 이벤트, Warn, Mask, Block 카드 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 이벤트 | Risk Events 목록·필터 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | 기간, 유형, action, risk 필터 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 이벤트 | 원문 없는 이벤트 상세 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | event_id, 유형, 점수, 정책 version만 표시 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자통계 | 사용자별 이벤트 통계 API 구현 | 유지수 | 서버·보안 | 사용자별 유형/횟수/action 분포 API | 6-15(Mon) | 6-15(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자통계 | 사용자별 이벤트 표 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 사용자, 부서, top detection, 마지막 이벤트 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자통계 | 사용자 action·탐지유형 차트 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | stacked bar, detection heatmap 데이터 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 사용자관리 | Users 관리 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 목록, role/status 변경 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 가입관리 | Invites·Registration 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 초대 생성/폐기, 가입 방식 설정 | 6-16(Tue) | 6-16(Tue) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 정책 | 현재 policy 조회 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | threshold, detector, retention 표시 | 6-17(Wed) | 6-17(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 통계 | 탐지 유형별 통계 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | detection type trend와 action count | 6-17(Wed) | 6-17(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 직접필터 | 사용자 정의 필터 관리 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 필터 목록, 생성, 수정, dry-run UI | 6-17(Wed) | 6-17(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 상태 | 서버 health·degraded 상태 화면 | 김민지 | 대시보드·UI | API/DB/Redis 상태 표시 | 6-17(Wed) | 6-17(Wed) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 원문금지 | Dashboard 원문 미노출 화면 테스트 | 전체 | 기획·QA·문서 | raw_prompt, masked_prompt, detected value 미표시 검증 | 6-18(Thu) | 6-18(Thu) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
6 | 14% | 통합·보안·문서 | Privacy | DB 원문 미저장 회귀 테스트 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | 금지 컬럼·seeded prompt DB scan | 6-19(Fri) | 6-19(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | Privacy | 로그 원문 미저장 회귀 테스트 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | application/access/error log seeded scan | 6-19(Fri) | 6-19(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | Security | 외부 LLM 호출 금지 검증 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | network mock, outbound LLM 호출 0건 | 6-19(Fri) | 6-19(Fri) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | Security | setup·auth·RBAC 보안 테스트 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | bootstrap 1회 제한, USER 403, token 만료 | 6-20(Sat) | 6-20(Sat) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | E2E | 확장앱 핵심 흐름 E2E 작성 | 전체 | Chrome 확장 | Allow/Warn/Mask/Block fixture 테스트 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | E2E | 선택자 변경 회귀 테스트 작성 | 전체 | Chrome 확장 | remote selector update fixture | 6-21(Sun) | 6-21(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 통합 | Analyze API 통합·성능 테스트 | 전체 | 서버·보안 | happy/error path, p95 500ms 측정 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 통합 | Dashboard 통합·성능 테스트 | 전체 | 대시보드·UI | 30일 summary/user stats p95 측정 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 품질 | 한국어 FP/FN corpus 평가 | 전체 | 기획·QA·문서 | PII/secret/업무문맥 positive·negative 리포트 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문서 | README·설치·reverse proxy 문서 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | README, install.md, HTTPS guide | 6-22(Mon) | 6-22(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 문서 | 관리자·privacy·기여 문서 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | admin-guide, privacy-design, contributing | 6-22(Mon) | 6-22(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 릴리즈 | Docker image·확장앱 패키지 빌드 | 전체 | Chrome 확장 | release artifact, sideload zip, version 확인 | 6-22(Mon) | 6-22(Mon) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 마감 | 최종 smoke test와 데모 시나리오 정리 | 전체 | 대시보드·UI | setup→회원가입→Extension→Dashboard 데모 | 6-23(Tue) | 6-23(Tue) |  |  | 104: 1; 6: 0; 0: 0; 5.8%: 0%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 합계 | 프로젝트 전체 | 전체 | 전체 | v0.3 오픈소스 self-host MVP WBS 전체 계획·진척·달성률 합계 |  |  |  |  | 104: 104; 0: 0; 6: 6; 0: 0; 5.8%: 5.8%; 0%: 0%; 진척율 5.8%: 5.8%; 달성율 0%: 0%

## 휴일
휴일
2026-03-01 | 삼일절
2026-05-05 | 어린이날
2026-05-25 | 부처님오신날
2026-06-03 | 지방선거
2026-06-06 | 현충일
2026-08-15 | 광복절
2026-09-24 | 추석연휴
2026-09-25 | 추석연휴
2026-10-03 | 개천절

## 시트1
| 초대 | 일반회원 초대 가입 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | 유효 invite 가입, 잘못된 코드 거부 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed) |  | 마감계획: 6/1일 오전 12시까지
| 초대관리 | 초대 코드 생성·폐기 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | invite max_uses, expires_at, revoked 처리 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed)
| 가입방식 | INVITE_ONLY·WORKSPACE_CODE·OPEN_SIGNUP 처리 | 김민지 | 서버·보안 | 가입 모드별 허용·차단 테스트 | 5-28(Thu) | 5-28(Thu)
| 사용자관리 | 사용자 상태·역할 변경 API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | ACTIVE/DISABLED, USER/ADMIN 변경 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri)
| 인증검증 | 가입·로그인·권한 테스트 작성 | 김민지 | 기획·QA·문서 | setup/auth/RBAC 통합 테스트 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri)
| 이벤트DB | 분석 이벤트·탐지 상세 테이블 작성 | 김민지 | 서버·보안 | raw_prompt, masked_prompt, value 금지 migration | 5-31(Sun) | 5-31(Sun)
| 이벤트저장 | 원문 없는 이벤트 저장 서비스 구현 | 김민지 | 서버·보안 | user, service, detection_types, risk, action 저장 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun)
| 규칙팩 | 한국 현지화 rule pack 구조 작성 | 김민지 | 기획·QA·문서 | rule_pack_version, label, severity 규격 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed)
| 문맥분류 | 낮은 신뢰도·애매한 문장 처리 | 김민지 | 기획·QA·문서 | AMBIGUOUS 처리와 강한 차단 제외 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri)
| 직접필터 | 필터 dry-run API 구현 | 김민지 | 서버·보안 | 샘플 원문 미저장 테스트 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
| 사용자통계 | 사용자별 이벤트 표 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 사용자, 부서, top detection, 마지막 이벤트 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon)
| 사용자통계 | 사용자 action·탐지유형 차트 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | stacked bar, detection heatmap 데이터 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon)
| 사용자관리 | Users 관리 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 목록, role/status 변경 | 6-15(Mon) | 6-15(Mon)
| 가입관리 | Invites·Registration 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 초대 생성/폐기, 가입 방식 설정 | 6-16(Tue) | 6-16(Tue)
| 정책 | 현재 policy 조회 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | threshold, detector, retention 표시 | 6-17(Wed) | 6-17(Wed)
| 통계 | 탐지 유형별 통계 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | detection type trend와 action count | 6-17(Wed) | 6-17(Wed)
| 직접필터 | 사용자 정의 필터 관리 화면 구현 | 김민지 | 대시보드·UI | 필터 목록, 생성, 수정, dry-run UI | 6-17(Wed) | 6-17(Wed)
| 상태 | 서버 health·degraded 상태 화면 | 김민지 | 대시보드·UI | API/DB/Redis 상태 표시 | 6-17(Wed) | 6-17(Wed)
| 사용자흐름 | 설치·가입·확장앱·대시보드 흐름 정리 | 김영은 | 대시보드·UI | Setup→회원가입→Extension→Dashboard 흐름도 | 2026-05-20 | 5-20(Wed)
| 초기설정 | setup 상태 조회 API 구현 | 김영은 | 서버·보안 | /setup/status, setup_required 응답 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun)
| 초기설정 | 첫 관리자 bootstrap API 구현 | 김영은 | 서버·보안 | workspace, ADMIN, default policy 생성 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun)
| 초기설정 | bootstrap 1회 제한과 audit 기록 구현 | 김영은 | 서버·보안 | setup lock, SETUP_COMPLETED audit | 5-24(Sun) | 5-24(Sun)
| 초기설정 | 첫 관리자 생성 화면 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | /setup 입력 화면과 완료 이동 | 5-25(Mon) | 5-25(Mon)
| 설정seed | 기본 workspace·policy·가입 설정 seed | 김영은 | 서버·보안 | INVITE_ONLY 기본값, default policy version | 5-25(Mon) | 5-25(Mon)
| 비밀값 | GitHub·AWS key 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | ghp_, github_pat_, AKIA/ASIA 테스트 | 6-2(Tue) | 6-2(Tue)
| 비밀값 | JWT·개인키 block 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | JWT 3-part, PEM block 테스트 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed)
| 비밀값 | DB 접속 문자열 탐지 구현 | 김영은 | 서버·보안 | postgres/mysql/mongodb URI 탐지 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed)
| 비밀값 | .env secret·고엔트로피 후보 탐지 | 김영은 | 서버·보안 | PASSWORD/SECRET key=value, entropy 테스트 | 6-3(Wed) | 6-3(Wed)
| 문맥분류 | 영업기밀·내부전략 규칙 분류 구현 | 김영은 | 기획·QA·문서 | 가격정책, 출시계획, 경쟁전략 테스트 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri)
대시보드/관리 | 화면뼈대 | Dashboard routing·layout 구성 | 김영은 | 대시보드·UI | 라우팅, auth guard, 공통 레이아웃 | 6-13(Sat) | 6-13(Sat)
| Setup화면 | Setup·login 화면 연결 | 김영은 | 대시보드·UI | 첫 관리자 생성, 로그인 화면 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun)
| 요약 | Overview summary API 연결 | 김영은 | 대시보드·UI | 기간별 totals, risk trend 데이터 연결 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun)
| 요약 | Overview 카드·추이 차트 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | 이벤트, Warn, Mask, Block 카드 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun)
| 이벤트 | Risk Events 목록·필터 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | 기간, 유형, action, risk 필터 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun)
| 이벤트 | 원문 없는 이벤트 상세 구현 | 김영은 | 대시보드·UI | event_id, 유형, 점수, 정책 version만 표시 | 6-14(Sun) | 6-14(Sun)
OSS·Setup·Auth | 저장소 | 모노레포 기본 구조 생성 | 김현성 | Chrome 확장 | apps/api, apps/dashboard, apps/extension, packages, docs, infra | 2026-05-22 | 5-22(Fri)
| 빌드 | API·화면·확장앱 공통 빌드 스크립트 정리 | 김현성 | Chrome 확장 | dev/build/test script와 package 명령 | 2026-05-23 | 5-23(Sat)
분석/탐지 | 요청검증 | Analyze API 요청 schema 검증 | 김현성 | 서버·보안 | prompt/context/policy/client_request_id 검증 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri)
| 원문보호 | raw_prompt 저장 금지 처리 경계 구현 | 김현성 | 기획·QA·문서 | request body logging 차단과 redaction hook | 5-30(Sat) | 5-30(Sat)
| 중복처리 | client_request_id 중복 요청 처리 | 김현성 | 서버·보안 | idempotency 정책과 중복 이벤트 방지 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun)
| 해시 | HMAC prompt_hash 생성 구현 | 김현성 | 서버·보안 | workspace별 hash 분리와 secret 주입 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun)
| 문맥분류 | 계약정보 규칙 분류 구현 | 김현성 | 기획·QA·문서 | 계약금액, 위약금, NDA 문맥 테스트 | 6-4(Thu) | 6-4(Thu)
| 직접필터 | 정규식·키워드 필터 API 구현 | 김현성 | 서버·보안 | 생성·수정·비활성화·조회 API | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
| 직접필터 | 사용자 정의 필터 분석 pipeline 연결 | 김현성 | 서버·보안 | custom_filter detection과 통계 metadata | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
| 병합 | 탐지 결과 overlap 병합 규칙 구현 | 김현성 | 서버·보안 | secret 우선, 긴 span 우선 테스트 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
확장앱 | 뼈대 | Manifest V3 확장앱 scaffold 작성 | 김현성 | Chrome 확장 | content script, service worker, options 구조 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) | O
| 서버연결 | Self-host API URL 입력 화면 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | API base URL 저장과 연결 검증 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun) | O
| 로그인 | 확장앱 로그인·토큰 저장 처리 | 김현성 | Chrome 확장 | token 저장, refresh, 로그아웃 동작 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun)
| 설정동기화 | 서버 selector·policy config 동기화 | 김현성 | Chrome 확장 | /config/extension 호출과 cache | 6-8(Mon) | 6-8(Mon)
| 도메인 | ChatGPT 도메인 활성화 제한 | 김현성 | Chrome 확장 | 대상/비대상 도메인 동작 분리 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon)
| 입력탐지 | textarea 입력창 탐지 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | visible/focus 기준 후보 선택 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) | O
| 입력탐지 | contenteditable 입력창 탐지 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | contenteditable fallback 탐지 | 6-8(Mon) | 6-8(Mon) | O
| 전송보류 | 전송 버튼 클릭 가로채기 | 김현성 | Chrome 확장 | 분석 완료 전 submit 보류 | 6-9(Tue) | 6-9(Tue) | O
| 전송보류 | Enter·단축키 전송 가로채기 | 김현성 | Chrome 확장 | Enter/Shift+Enter 분기 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) | O
| API연동 | 분석 API client 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | request body 생성, 401/timeout 처리 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed)
| 중복방지 | 승인 prompt 중복 전송 방지 | 김현성 | Chrome 확장 | approved hash, double-submit guard | 6-10(Wed) | 6-10(Wed)
| 조치처리 | Allow 전송 재개 처리 | 김현성 | Chrome 확장 | 원래 전송 1회 재실행 | 6-10(Wed) | 6-10(Wed) | O
| 조치처리 | Warn 경고 panel 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 확인 전 보류, 확인 후 전송 | 6-11(Thu) | 6-11(Thu) | O
| 조치처리 | Mask panel과 선택 동작 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 마스킹 적용, 취소, 사유 요청 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri)
| 마스킹 | 입력창 masked_prompt 치환 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | textarea/contenteditable 치환 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) | O
| 차단 | Block 안내와 원문 전송 차단 구현 | 김현성 | Chrome 확장 | 원문 submit 미발생 검증 | 6-12(Fri) | 6-12(Fri) | O
| 고지상태 | 연결 상태 화면 | 김현성 | Chrome 확장 | server status | 6-12(Fri) | 6-12(Fri)
| 실행환경 | Docker Compose 실행 구성 | 유지수 | 서버·보안 | API, dashboard, PostgreSQL, Redis compose 파일 | 2026-05-22 | 5-22(Fri)
| 구성결정 | Self-host 서버 구성 결정안 작성 | 유지수 | 서버·보안 | Docker, DB, Redis, reverse proxy 구성안 | 2026-05-21 | 5-21(Thu)
| 상태점검 | 서버 health check endpoint 구현 | 유지수 | 서버·보안 | /healthz 응답과 dependency 상태 | 2026-05-24 | 5-24(Sun)
| 마이그레이션 | DB migration 실행 골격 작성 | 유지수 | 서버·보안 | fresh install·restart migration 검증 | 5-24(Sun) | 5-24(Sun)
| 계정DB | 사용자·초대·가입설정 테이블 작성 | 유지수 | 서버·보안 | users, invites, registration_settings migration | 5-25(Mon) | 5-25(Mon)
| 비밀번호 | 비밀번호 hash 저장 처리 | 유지수 | 서버·보안 | Argon2id/bcrypt 적용, 평문 미저장 테스트 | 5-25(Mon) | 5-25(Mon)
| 로그인 | 로그인·refresh·auth/me API 구현 | 유지수 | 서버·보안 | access/refresh token 발급과 사용자 정보 응답 | 5-26(Tue) | 5-26(Tue)
| 토큰보호 | refresh token hash·만료·폐기 처리 | 유지수 | 서버·보안 | refresh_tokens 원문 미저장 검증 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed)
| 권한 | ADMIN/USER 권한 middleware 구현 | 유지수 | 서버·보안 | Admin API USER 접근 403 테스트 | 5-27(Wed) | 5-27(Wed)
| 보안설정 | CORS·rate limit 기본 정책 적용 | 유지수 | 서버·보안 | 허용 origin, auth/analyze 요청 제한 | 5-29(Fri) | 5-29(Fri)
| 개인정보 | 이메일·전화번호 탐지 구현 | 유지수 | 서버·보안 | EMAIL/PHONE 탐지 함수와 단위 테스트 | 5-31(Sun) | 5-31(Sun)
| 개인정보 | 주민등록번호 checksum 검증 구현 | 유지수 | 서버·보안 | 유효/무효 dummy RRN 테스트 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon)
| 개인정보 | 카드번호 Luhn 검증 구현 | 유지수 | 서버·보안 | Luhn 유효 번호만 탐지 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon)
| 직접필터 | 사용자 정의 필터 테이블 작성 | 유지수 | 서버·보안 | custom_filter_rules, versions migration | 6-5(Fri) | 6-5(Fri)
| 마스킹 | 개인정보·비밀값 placeholder 치환 | 유지수 | 서버·보안 | PII/API_KEY/DB URL 반복값 전체 치환 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun)
| 분석통합 | Analyze API 전체 흐름 통합 | 유지수 | 서버·보안 | detector→score→mask→log→response 통합 | 6-7(Sun) | 6-7(Sun)
| 사용자통계 | 사용자별 이벤트 통계 API 구현 | 유지수 | 서버·보안 | 사용자별 유형/횟수/action 분포 API | 6-15(Mon) | 6-15(Mon)
준비/기획 | 범위확정 | v0.3 오픈소스 MVP 범위 확인 | 전체 | 기획·QA·문서 | Self-host, 가입, 원문 미저장, 직접 필터 범위표 | 2026-05-22 | 2026-05-19
| 우선순위 | P0/P1/P2 요구사항 재분류 | 전체 | 기획·QA·문서 | 필수·선택·후속 범위 정리표 | 2026-05-22 | 5-20(Wed)
| 한국현지화 | 사업자등록번호 후보·검증 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 사업자번호 후보와 checksum 테스트 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon)
| 문맥분류 | 금액·할인율·계약기간 후보 탐지 | 전체 | 기획·QA·문서 | 한국어 업무 문장 후보 테스트셋 | 6-1(Mon) | 6-1(Mon)
| 문맥분류 | 고객정보 규칙 분류 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 고객사, 담당자, 문의 조합 테스트 | 6-5(Fri) | 6-5(Fri)
| 검증계획 | 테스트·릴리즈 게이트 목록 정리 | 전체 | 기획·QA·문서 | Install, E2E, privacy, security 테스트 목록 | 2026-05-22 | 5-22(Fri)
| 환경변수 | .env.example 및 시작 검증 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 필수 환경변수 검증과 dummy secret 파일 | 2026-05-22 | 5-22(Fri)
| 직접필터 | 위험 정규식 저장 전 검증 | 전체 | 기획·QA·문서 | 길이, syntax, 실행 timeout, ReDoS 방어 | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
| 위험도 | 위험 점수·조치 결정 규칙 구현 | 전체 | 기획·QA·문서 | 0~100 점수, Allow/Warn/Mask/Block | 6-6(Sat) | 6-6(Sat)
통합·보안·문서 | Security | setup·auth·RBAC 보안 테스트 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | bootstrap 1회 제한, USER 403, token 만료 | 6-20(Sat) | 6-20(Sat)
| E2E | 확장앱 핵심 흐름 E2E 작성 | 전체 | Chrome 확장 | Allow/Warn/Mask/Block fixture 테스트 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun)
| E2E | 선택자 변경 회귀 테스트 작성 | 전체 | Chrome 확장 | remote selector update fixture | 6-21(Sun) | 6-21(Sun)
| 통합 | Analyze API 통합·성능 테스트 | 전체 | 서버·보안 | happy/error path, p95 500ms 측정 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun)
| 통합 | Dashboard 통합·성능 테스트 | 전체 | 대시보드·UI | 30일 summary/user stats p95 측정 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun)
| 품질 | 한국어 FP/FN corpus 평가 | 전체 | 기획·QA·문서 | PII/secret/업무문맥 positive·negative 리포트 | 6-21(Sun) | 6-21(Sun)
| 문서 | README·설치·reverse proxy 문서 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | README, install.md, HTTPS guide | 6-22(Mon) | 6-22(Mon)
| 문서 | 관리자·privacy·기여 문서 작성 | 전체 | 기획·QA·문서 | admin-guide, privacy-design, contributing | 6-22(Mon) | 6-22(Mon)
| 릴리즈 | Docker image·확장앱 패키지 빌드 | 전체 | Chrome 확장 | release artifact, sideload zip, version 확인 | 6-22(Mon) | 6-22(Mon)
| 마감 | 최종 smoke test와 데모 시나리오 정리 | 전체 | 대시보드·UI | setup→회원가입→Extension→Dashboard 데모 | 6-23(Tue) | 6-23(Tue)
| 합계 | 프로젝트 전체 | 전체 | 전체 | v0.3 오픈소스 self-host MVP WBS 전체 계획·진척·달성률 합계